## Slide 1
市级数据治理项目 / 阶段汇报 / SVG-PPT 高密度示例
里程碑：主流程按计划推进，验收准备进入关键窗口
项目页用进度、证据和阻塞共同表达，不用泛泛写“正常推进”。
页面合同：观点 + 证据 + 解释 + 影响 + 行动/风险，所有正文页必须有责任人、时限或来源。
总体进度
82%
核心任务完成
主流程
12/14
联调用例通过
验收材料
70%
附件待补齐
问题关闭率
78%
已关闭十一项
领导先看结论
总体可控：核心链路已进入验收准备。
主要缺口：口径确认、驻场排期、截图证据。
本周动作：两项红色风险必须升级。
验收判断：6月14日前完成提交包复核。
本页输出：进度 + 证据 + 风险 + 行动
验收倒排里程碑
节点
完成标准
证据材料
状态
立项
范围/责任矩阵已归档
会议纪要、RACI表
绿
联调
主流程 12/14 通过
联调清单、截图
绿
试点
2家单位验收材料70%
材料包、签收表
黄
验收
月底提交总结材料
口径说明、排期表
红
进度趋势与阻塞
5/13
48%
5/20
58%
5/27
67%
6/03
76%
6/06
82%
红色阻塞：口径差异、驻场排期
来源｜项目周报台账
完成率、主流程、问题关闭率
证据｜联调问题清单
异常回流、关闭截图、Owner
排期｜PMO排期表
区县窗口、供应商冲突
归档｜验收证据包
部署包、培训签到、会议纪要
倒排判断：若 6月11日前未锁定口径和驻场排期，月底验收材料将无法一次性提交；本页不是时间轴装饰，而是验收可行性证明。
素材：项目周报台账 / 联调问题清单 / PMO 验收排期表 / 验收证据包目录
项目阶段汇报 / 04-timeline

## Slide 2
市级数据治理项目 / 阶段汇报 / SVG-PPT 高密度示例
问题清单：每项阻塞都要有来源、影响和下一步
真实项目汇报需要可追踪 issue log。
页面合同：观点 + 证据 + 解释 + 影响 + 行动/风险，所有正文页必须有责任人、时限或来源。
红色阻塞
2
必须升级
待关闭问题
3
日清跟踪
需补证据
4
入证据包
本周动作
6
责任到人
本页结论
问题不是罗列事项，而是推动跨部门闭环的证据台账。
编号
问题
来源/证据
影响
Owner
时限
状态
R1
指标口径差异
业务处室反馈单
验收材料一致性
业务A
6/10
红
R2
驻场排期冲突
PMO排期表
区县验收窗口
PMO B
6/11
红
I3
异常回流失败
联调问题单#27
稳定性说明
技术C
每日
黄
I4
培训未覆盖
运营计划
上线使用率
运营D
6/13
蓝
E5
验收截图缺失
证据包目录
提交包完整性
项目D
6/14
蓝
A6
责任边界不清
会议纪要待补
跨部门扯皮
PMO B
6/12
黄
证据链与闭环动作
1 来源
问题单#27 / 业务反馈单 / PMO排期表
每项阻塞必须能追到文件或截图
2 判断
影响验收材料、驻场窗口、稳定性说明
写清为什么需要升级，不写泛风险
3 动作
口径确认、排期协调、日清回归、补证据
动作必须绑定Owner和时限
4 验收
关闭截图入库、口径说明签字、提交包复核
用验收标准替代“持续跟进”
红色阻塞
业务A｜周三
三类指标口径说明签字
红色阻塞
PMO B｜周四
区县驻场排期锁定
黄色跟踪
技术C｜日清
18点截图入证据包
蓝色归档
项目D｜周五
提交包完成二次复核
Issue log 合同：每项阻塞必须有来源、影响、Owner、时限、状态、验收标准；缺来源时标“需补证据”，不能删掉问题。
素材：项目周报台账 / 联调问题清单 / PMO 验收排期表 / 验收证据包目录
项目阶段汇报 / 08-issue-log