## Slide 1
市级数据治理项目 / 阶段汇报
总体进度可控，两项风险需要本周升级处理
当前已完成核心系统联调，风险集中在数据口径和资源排期。
进度
82% 核心任务完成
风险
2 项需升级
诉求
PMO 本周决策
示例重点：这是一套多页 deck 的封面，不作为内容页结构复用。
示例：项目阶段汇报 / 01-cover / 来源：模拟业务素材，真实生成时需替换为用户证据

## Slide 2
项目阶段汇报 / agenda
汇报目录：进度、风险、决策诉求和下周闭环
项目 deck 必须让领导快速看到是否需要决策。
01
总体进度
里程碑、完成率、验收窗口
进度
02
风险阻塞
口径、排期、异常回流
风险
03
决策诉求
责任边界、资源协调
诉求
04
行动台账
负责人、时限、验收材料
闭环
示例：项目阶段汇报 / 02-agenda / 来源：模拟业务素材，真实生成时需替换为用户证据

## Slide 3
市级数据治理项目 / 阶段汇报 / SVG-PPT 高密度示例
第一部分：项目进度与验收窗口
用进度和验收倒排解释为什么本周必须处理风险。
页面合同：观点 + 证据 + 解释 + 影响 + 行动/风险，所有正文页必须有责任人、时限或来源。
本章节回答什么
1. 进度是否真实可控？
2. 哪些风险会影响月底验收？
3. 需要领导本周拍板什么？
4. 下周闭环如何追踪？
结论先行：可控但必须升级两项风险
进度证据
核心任务完成 82%，主流程通过 12/14
来源：项目周报台账；缺口：异常回流截图
风险证据
口径差异、驻场排期两项为红色风险
来源：联调问题清单、PMO 排期表
决策证据
月底验收窗口不可后移，跨部门事项需授权
输出：本周三口径确认 + 周五排期锁定
章节输出
形成“里程碑-风险-决策-行动”闭环，避免只汇报动作、不暴露阻塞。
素材：项目周报台账 / 联调问题清单 / PMO 验收排期表 / 验收证据包目录
项目阶段汇报 / 03-section-progress

## Slide 4
市级数据治理项目 / 阶段汇报 / SVG-PPT 高密度示例
里程碑：主流程按计划推进，验收准备进入关键窗口
项目页用进度、证据和阻塞共同表达，不用泛泛写“正常推进”。
页面合同：观点 + 证据 + 解释 + 影响 + 行动/风险，所有正文页必须有责任人、时限或来源。
总体进度
82%
核心任务完成
主流程
12/14
联调用例通过
验收材料
70%
附件待补齐
问题关闭率
78%
已关闭十一项
领导先看结论
总体可控：核心链路已进入验收准备。
主要缺口：口径确认、驻场排期、截图证据。
本周动作：两项红色风险必须升级。
验收判断：6月14日前完成提交包复核。
本页输出：进度 + 证据 + 风险 + 行动
验收倒排里程碑
节点
完成标准
证据材料
状态
立项
范围/责任矩阵已归档
会议纪要、RACI表
绿
联调
主流程 12/14 通过
联调清单、截图
绿
试点
2家单位验收材料70%
材料包、签收表
黄
验收
月底提交总结材料
口径说明、排期表
红
进度趋势与阻塞
5/13
48%
5/20
58%
5/27
67%
6/03
76%
6/06
82%
红色阻塞：口径差异、驻场排期
来源｜项目周报台账
完成率、主流程、问题关闭率
证据｜联调问题清单
异常回流、关闭截图、Owner
排期｜PMO排期表
区县窗口、供应商冲突
归档｜验收证据包
部署包、培训签到、会议纪要
倒排判断：若 6月11日前未锁定口径和驻场排期，月底验收材料将无法一次性提交；本页不是时间轴装饰，而是验收可行性证明。
素材：项目周报台账 / 联调问题清单 / PMO 验收排期表 / 验收证据包目录
项目阶段汇报 / 04-timeline

## Slide 5
市级数据治理项目 / 阶段汇报 / SVG-PPT 高密度示例
风险热力图：数据口径和资源排期是主要阻塞
风险页必须写清影响、触发条件、责任人和升级动作。
页面合同：观点 + 证据 + 解释 + 影响 + 行动/风险，所有正文页必须有责任人、时限或来源。
影响高
影响低
概率低
概率高
数据口径未统一
触发：三类指标周期不同
影响：验收材料口径冲突
Owner：业务处室A / 截止：6月10日
升级：周三前书面确认
资源排期冲突
触发：供应商与区县窗口重叠
影响：驻场验收无法展开
Owner：PMO B / 截止：6月11日
升级：PMO统一排期
异常数据回流
触发：3项问题关闭截图缺失
影响：稳定性说明不完整
Owner：技术C / 截止：每日18点
动作：日清单+回归截图
培训覆盖不足
触发：两家单位未完成操作演练
影响：上线使用率波动
Owner：运营D / 截止：6月13日
动作：补课+FAQ归档
素材：项目周报台账 / 联调问题清单 / PMO 验收排期表 / 验收证据包目录
项目阶段汇报 / 05-risk

## Slide 6
市级数据治理项目 / 阶段汇报 / SVG-PPT 高密度示例
本周决策：明确责任边界，避免月底验收被动
升级页要把判断、证据、诉求和截止时间放在同一页。
页面合同：观点 + 证据 + 解释 + 影响 + 行动/风险，所有正文页必须有责任人、时限或来源。
项目判断
目标仍可达成，但不能继续由项目组内部消化风险。
月底验收窗口不可后移，口径和排期已跨部门。
若本周没有明确责任边界，下周只能被动补材料。
本周需拍板
口径确认 / 驻场排期 / 日清机制
诉求一：确认指标口径
业务处室A 本周三前给书面结论
输出：口径说明 + 验收材料引用页
诉求二：统一区县排期
PMO B 本周五前锁定驻场窗口
输出：排期表 + 供应商责任边界
诉求三：建立日清机制
技术C 每日18点同步异常关闭情况
输出：问题单 + 回归截图 + 风险日报
决策后验收影响：材料口径统一、驻场窗口锁定、异常关闭可追踪，验收包可在6月14日复核。
素材：项目周报台账 / 联调问题清单 / PMO 验收排期表 / 验收证据包目录
项目阶段汇报 / 06-decision

## Slide 7
市级数据治理项目 / 阶段汇报 / SVG-PPT 高密度示例
资源计划：按验收倒排 4 条工作流
用泳道式计划展示任务并行关系、责任人、交付物和检查点。
页面合同：观点 + 证据 + 解释 + 影响 + 行动/风险，所有正文页必须有责任人、时限或来源。
6/7
6/8
6/9
6/10
6/11
6/12
6/13
6/14
数据口径
业务处室A
差异收集 -> 书面确认
系统修复
技术组C
异常回流修复 -> 回归截图
验收材料
PMO+区县
模板统一 -> 附件补齐
培训上线
运营组D
操作培训 -> 使用反馈
资源与依赖
PMO：锁定区县联系人
业务：确认三类指标口径
技术：每日关闭截图入库
运营：补齐培训签到表
项目经理：6/14 形成提交包
计划表达要点：时间轴不是装饰，必须能看出并行关系、责任人、交付物和检查点。
素材：项目周报台账 / 联调问题清单 / PMO 验收排期表 / 验收证据包目录
项目阶段汇报 / 07-gantt

## Slide 8
市级数据治理项目 / 阶段汇报 / SVG-PPT 高密度示例
问题清单：每项阻塞都要有来源、影响和下一步
真实项目汇报需要可追踪 issue log。
页面合同：观点 + 证据 + 解释 + 影响 + 行动/风险，所有正文页必须有责任人、时限或来源。
红色阻塞
2
必须升级
待关闭问题
3
日清跟踪
需补证据
4
入证据包
本周动作
6
责任到人
本页结论
问题不是罗列事项，而是推动跨部门闭环的证据台账。
编号
问题
来源/证据
影响
Owner
时限
状态
R1
指标口径差异
业务处室反馈单
验收材料一致性
业务A
6/10
红
R2
驻场排期冲突
PMO排期表
区县验收窗口
PMO B
6/11
红
I3
异常回流失败
联调问题单#27
稳定性说明
技术C
每日
黄
I4
培训未覆盖
运营计划
上线使用率
运营D
6/13
蓝
E5
验收截图缺失
证据包目录
提交包完整性
项目D
6/14
蓝
A6
责任边界不清
会议纪要待补
跨部门扯皮
PMO B
6/12
黄
证据链与闭环动作
1 来源
问题单#27 / 业务反馈单 / PMO排期表
每项阻塞必须能追到文件或截图
2 判断
影响验收材料、驻场窗口、稳定性说明
写清为什么需要升级，不写泛风险
3 动作
口径确认、排期协调、日清回归、补证据
动作必须绑定Owner和时限
4 验收
关闭截图入库、口径说明签字、提交包复核
用验收标准替代“持续跟进”
红色阻塞
业务A｜周三
三类指标口径说明签字
红色阻塞
PMO B｜周四
区县驻场排期锁定
黄色跟踪
技术C｜日清
18点截图入证据包
蓝色归档
项目D｜周五
提交包完成二次复核
Issue log 合同：每项阻塞必须有来源、影响、Owner、时限、状态、验收标准；缺来源时标“需补证据”，不能删掉问题。
素材：项目周报台账 / 联调问题清单 / PMO 验收排期表 / 验收证据包目录
项目阶段汇报 / 08-issue-log

## Slide 9
市级数据治理项目 / 阶段汇报 / SVG-PPT 高密度示例
下周行动台账：每项风险必须有责任人和完成时限
项目总结页必须形成可追踪的责任闭环和复盘节奏。
页面合同：观点 + 证据 + 解释 + 影响 + 行动/风险，所有正文页必须有责任人、时限或来源。
事项
负责人
完成时限
交付物
验收标准
状态
统一指标口径
业务处室A
6月10日
口径说明
三类指标可直接引用
红
协调驻场排期
PMO B
6月11日
驻场排期表
区县联系人和供应商责任明确
黄
异常回流修复
技术负责人C
每日18点
修复清单
关闭截图入证据包
蓝
验收材料复核
项目经理D
6月14日
提交包
版本号/截图/纪要齐全
蓝
上线培训补课
运营负责人D
6月13日
签到+FAQ
两家单位完成演练
绿
收口规则：行动页不能只写“推进/协调/跟进”，必须写交付物和验收标准，便于下一轮复盘。
素材：项目周报台账 / 联调问题清单 / PMO 验收排期表 / 验收证据包目录
项目阶段汇报 / 09-actions

## Slide 10
市级数据治理项目 / 阶段汇报 / SVG-PPT 高密度示例
附录：项目交付材料与验收口径
附录页覆盖交付物、验收证据和责任人。
页面合同：观点 + 证据 + 解释 + 影响 + 行动/风险，所有正文页必须有责任人、时限或来源。
table
项目周报台账
project-weekly-ledger
记录总体进度、里程碑、责任人、风险等级和下周动作。
table
联调问题清单
integration-issue-list
记录异常回流、口径差异、关闭截图和技术责任人。
schedule
PMO 验收排期表
pmo-schedule-board
记录区县驻场窗口、供应商资源冲突和验收材料提交节点。
evidence_pack
验收证据包目录
acceptance-evidence-pack
记录部署包、联调截图、培训签到、会议纪要和口径确认单。
附录使用方式
真实生成时先读文件树和素材 metadata，再把当前页引用的表格、截图、口径说明写入正文页证据槽。
示例路径：materials/index.md -> issue-list.xlsx -> pmo-schedule.xlsx -> acceptance-evidence-pack/
素材：项目周报台账 / 联调问题清单 / PMO 验收排期表 / 验收证据包目录
项目阶段汇报 / 10-appendix